KARKABA | كَرَكِبَة

# Project # 14: AI Visual Campaign & Compact Brand Kit System

نظام حملة بصرية بالذكاء الاصطناعي ودليل هوية مختصر

DEPI Graduation Project Plan | Advanced Marketing Automation with AI

Prepared for the KARKABA brand in Egypt. This document answers the sections in the supplied DEPI graduation-project template and translates the visual-campaign idea into a demonstrable AI-assisted workflow.

إعداد لمشروع علامة كَرَكِبَة في السوق المصري. يجيب هذا المستند عن أقسام نموذج مشروع التخرج المرفق من DEPI، ويحوّل فكرة الحملة البصرية إلى سير عمل عملي قابل للعرض باستخدام الذكاء الاصطناعي.

# 1. Project Information

١. معلومات المشروع

| Field | Project answer / إجابة المشروع |
| --- | --- |
| Project name | AI Visual Campaign and Compact Brand Kit System نظام الحملة البصرية ودليل الهوية المختصر بالذكاء الاصطناعي |
| Brand | KARKABA ¦ كَرَكِبَة |
| Track | Advanced Marketing Automation with AI أتمتة التسويق المتقدمة بالذكاء الاصطناعي |
| Project duration | Proposed: 2 weeks (10 working days) |
| Student / Team | - Khaled Harb (Team Leader) - Marwa Hamdi - Mamhoud Negm - Thomas Ashraf - Israa |

# 2. Project Idea & Objective

## Project idea

Build a compact, reusable visual campaign system for KARKABA that uses AI-assisted research and creative development to define a clear visual direction, logo direction, color palette, typography, prompt library, 3–5 campaign visuals, before/after rationale, and reusable Canva/Figma templates.

انشاء نظام بصري مختصر وقابل لإعادة الاستخدام لعلامة كَرَكِبَة، بالاعتماد على البحث والتطوير الإبداعي بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتحديد التوجه البصري، واتجاه الشعار، ولوحة الألوان، والخطوط، ومكتبة الأوامر النصية، وإنتاج ٣ إلى ٥ تصميمات للحملة، مع توضيح قبل/بعد وقوالب قابلة لإعادة الاستخدام.

## Business / marketing problem

A new brand can appear inconsistent across posts and ads, making it harder for Egyptian families to recognize the offer and understand the value of giving unwanted household items a second life. Creating campaign assets manually can also take time and make it difficult to test multiple creative directions.

قد تظهر العلامة الجديدة بشكل غير متسق بين المنشورات والإعلانات، مما يصعّب على الأسر المصرية تمييزها وفهم قيمة منح الأدوات المنزلية غير المستخدمة حياة جديدة. كما أن إعداد التصميمات يدويًا قد يستغرق وقتًا ويجعل اختبار أكثر من اتجاه إبداعي أمرًا صعبًا.

## Main measurable objective

Within 10 working days, produce an approved mini brand kit, a reusable AI prompt library, 3–5 campaign-ready visual assets, and at least 3 reusable templates; demonstrate that the workflow can generate a consistent draft asset from a brief and record basic campaign metrics.

خلال ١٠ أيام عمل، إنتاج دليل هوية مصغر معتمد، ومكتبة أوامر ذكاء اصطناعي قابلة لإعادة الاستخدام، من ٣ إلى ٥ تصميمات جاهزة للحملة، وثلاثة قوالب قابلة لإعادة الاستخدام على الأقل؛ مع عرض سير عمل ينتج مسودة متسقة من موجز الحملة ويسجل مؤشرات الأداء الأساسية.

Positioning anchor محور الرسالة: “Clutter has value” / «الكراكيب ليها قيمة ». The brand helps people decide whether to sell, repair, donate, or recycle unwanted household items.

تساعد العلامة الناس على تحديد ما إذا كان الأنسب بيع الأشياء المنزلية غير المستخدمة أو إصلاحها أو التبرع بها أو إعادة تدويرها.

# 3. Target Audience

| Audience segment / الشريحة | Needs & barriers / الاحتياجات والعوائق | Creative implication / أثرها على التصميم |
| --- | --- | --- |
| Primary: Egyptian mothers aged 30–50, especially families in New Cairo and the 5th Settlement. أساسي: أمهات مصريات من ٣٠ إلى ٥٠ عامًا، خصوصًا في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس. | Want more space at home; may feel attached to household objects or be unsure what to do with them. يرغبن في مساحة أكبر بالمنزل وقد يرتبطن عاطفيًا بالأشياء أو لا يعرفن كيف يتصرفن فيها. | Warm, empathetic Egyptian Arabic; relatable home scenes; calm, clear choices rather than pressure. لغة مصرية دافئة ومتعاطفة، ومشاهد منزلية قريبة من الواقع، وخيارات واضحة دون ضغط. |
| Secondary: Egyptian households interested in saving money, decluttering, reuse, repair, donation, or resale. ثانوي: أسر مصرية مهتمة بتوفير المال أو ترتيب المنزل أو إعادة الاستخدام أو الإصلاح أو التبرع أو البيع. | Need to trust the process and understand the practical next step. تحتاج إلى الثقة في الخطوات وفهم ما يجب فعله بعد ذلك. | Show the journey and outcome clearly; use consistent layouts and direct calls to action. توضيح رحلة التعامل مع الأغراض والنتيجة، مع تصميمات متسقة ودعوات مباشرة لاتخاذ إجراء. |

Audience validation / التحقق من الجمهور: use Google Trends and Meta Ads Library to explore relevant search interest, competitor messages, and creative patterns. Treat findings as research inputs, not proof of customer demand until tested.

يُستخدم Google Trends و Meta Ads Library لاستكشاف الاهتمام بالموضوع ورسائل المنافسين وأنماط الإعلانات. وتُعامل النتائج كمدخلات بحثية لا كدليل نهائي على الطلب قبل الاختبار.

# 4. AI & Marketing Automation Workflow

| Step | Workflow / سير العمل | Output / المخرجات |
| --- | --- | --- |
| 1. Brief & research / الموجز والبحث | Capture campaign goal, audience, item category, offer, platform and CTA. Review trends and Meta Ads Library examples. تحديد الهدف والجمهور وفئة الأغراض والعرض والمنصة والدعوة للإجراء، ثم مراجعة الاتجاهات وإعلانات المنافسين. | Structured campaign brief + research notes موجز منظم وملاحظات بحثية |
| 2. AI strategy / استراتيجية الذكاء الاصطناعي | Use ChatGPT, Gemini, Claude or Perplexity to synthesize insights, propose visual routes, and draft message variations. Human review checks accuracy, tone and cultural fit. استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتلخيص الرؤى واقتراح اتجاهات بصرية وصياغة رسائل متنوعة، مع مراجعة بشرية للدقة والنبرة والملاءمة الثقافية. | Creative direction + approved copy اتجاه إبداعي ونصوص معتمدة |
| 3. Prompt & asset creation / والتصميمات اعداد الأوامر | Generate and refine prompts; create 3–5 visual assets in Canva/Figma and short edits or motion versions in CapCut if useful. إعداد الأوامر وتحسينها، ثم إنتاج ٣ إلى ٥ تصميمات باستخدام Canva أو Figma وإعداد نسخ متحركة قصيرة عبر CapCut عند الحاجة. | Prompt library + campaign visuals مكتبة أوامر وتصميمات الحملة |
| 4. Review & approval / المراجعة والاعتماد | Check logo usage, colors, typography, Arabic readability, image rights, factual claims and CTA. Revise assets against a short checklist. مراجعة استخدام الشعار والألوان والخطوط ووضوح العربية وحقوق الصور والادعاءات والدعوة للإجراء، ثم تعديل التصميمات وفق قائمة مراجعة. | Approved mini brand kit + templates دليل هوية مصغر وقوالب معتمدة |
| 5. Publish/test & report / والتقرير والاختبار النشر | Publish or simulate publishing approved assets; record impressions, reach, engagement, clicks and CTR when available. Compare variants and document learning. نشر التصميمات المعتمدة أو محاكاة النشر، وتسجيل مرات الظهور والوصول والتفاعل والنقرات ومعدل النقر عند توافرها، ثم مقارنة النسخ وتوثيق النتائج. | Campaign report + next-test recommendation تقرير الحملة وتوصية بالاختبار التالي |

## Automation implementation for the graduation demo | تنفيذ الأتمتة لعرض التخرج

The listed tools cover research and creative production, but they do not by themselves define a connected automation platform. For a working demonstration, choose one automation tool (for example, n8n) and one tracking sheet (for example, Google Sheets) only if available and approved by the team. A simple flow can be: new campaign brief/form → AI-generated structured brief and prompt suggestions → human approval → save asset links and status → enter campaign metrics → generate a summary report. If integrations are unavailable, demonstrate the same flow with a clearly labeled simulation.

الأدوات المذكورة تغطي البحث والإنتاج الإبداعي، لكنها لا تحدد وحدها منصة أتمتة مترابطة. لتنفيذ عرض عملي، اختاروا أداة أتمتة واحدة مثل n8n أو Make، وملف متابعة واحدًا مثل Google Sheets، بشرط توافرهما واعتماد الفريق لهما. يمكن أن يكون التدفق: استقبال موجز الحملة أو النموذج ← إنشاء موجز منظم واقتراحات للأوامر بالذكاء الاصطناعي ← اعتماد بشري ← حفظ روابط التصميمات وحالتها ← إدخال مؤشرات الحملة ← إنشاء ملخص أداء. إذا لم تتوافر التكاملات، يمكن عرض محاكاة واضحة ومعلنة.

Human control / المراجعة البشرية: AI suggestions are drafts, not automatic approval. A person must approve brand-sensitive copy and final visuals before publication.

اقتراحات الذكاء الاصطناعي هي مسودات وليست موافقة تلقائية. يجب على شخص ما الموافقة على النصوص الحساسة للعلامة التجارية والصور. النهائية قبل النشر

# 5. Tools & Platforms

| Tool / الأداة | Planned use / الاستخدام المقترح | Status / الحالة |
| --- | --- | --- |
| ChatGPT / Gemini / Claude / Perplexity | Research synthesis, campaign copy, creative routes, prompt drafting and critique. تلخيص البحث وصياغة الرسائل واقتراح الاتجاهات الإبداعية وكتابة الأوامر ومراجعتها. | Core tools; choose the tools actually used. أساسية؛ يُذكر ما سيُستخدم فعليًا فقط. |
| Canva | Build campaign graphics, social formats and reusable templates. إنشاء تصميمات الحملة ومقاسات التواصل الاجتماعي والقوالب. | Core production tool أداة إنتاج أساسية |
| Figma | Document visual system, layout rules and reusable components. توثيق النظام البصري وقواعد التخطيط والعناصر القابلة لإعادة الاستخدام. | Use if needed حسب الحاجة |
| CapCut | Edit short-form video or motion adaptations. تحرير الفيديوهات القصيرة أو النسخ المتحركة. | Optional / اختياري |
| Google Trends | Explore search-interest patterns for relevant terms. استكشاف أنماط الاهتمام بالكلمات ذات الصلة. | Research / بحث |
| Meta Ads Library | Review visible competitor ads and creative approaches. مراجعة إعلانات المنافسين الظاهرة وأساليبهم الإبداعية. | Research / بحث |
| n8n + Google Sheets (proposed) | Connect brief intake, AI output, approval status and KPI log for the demo. ربط استقبال الموجز ومخرجات الذكاء الاصطناعي وحالة الاعتماد وسجل المؤشرات في العرض. | Proposed addition; confirm before claiming it is implemented. إضافة مقترحة؛ يجب التأكد قبل اعتبارها منفذة. |

Note / ملاحظة: The DEPI template asks for only tools that the team actually plans to use. Remove any tool that will not be used and identify the selected automation tool before submission. / يطلب نموذج DEPI ذكر الأدوات التي سيستخدمها الفريق فعليًا فقط. احذفوا أي أداة لن تُستخدم وحددوا أداة الأتمتة المختارة قبل التسليم.

# 6. Project Deliverables

| Deliverable / المخرج | Acceptance check / معيار القبول |
| --- | --- |
| Campaign strategy and brief استراتيجية الحملة وموجزها | One-page objective, audience, message, CTA and platform plan. صفحة واحدة تشمل الهدف والجمهور والرسالة والدعوة للإجراء وخطة المنصة. |
| Compact brand kit دليل هوية مختصر | Visual direction, logo direction, color palette, typography, image style and basic usage rules. التوجه البصري واتجاه الشعار والألوان والخطوط وأسلوب الصور وقواعد الاستخدام الأساسية. |
| AI prompt library مكتبة أوامر الذكاء الاصطناعي | Reusable prompts for research, copy, visual generation and quality review. أوامر قابلة لإعادة الاستخدام للبحث والنصوص والتصميم ومراجعة الجودة. |
| 3–5 campaign visuals من ٣ إلى ٥ تصميمات | Consistent, editable assets with clear CTA and platform-ready dimensions. تصميمات متسقة وقابلة للتعديل وبها دعوة واضحة للإجراء ومقاسات مناسبة للمنصة. |
| Before/after rationale توضيح قبل وبعد | Show initial vs refined visual and explain changes in consistency, hierarchy, readability and message clarity. عرض النسخة الأولية والمحسنة وشرح التغييرات في الاتساق والتسلسل البصري والوضوح والرسالة. |
| Reusable templates قوالب قابلة لإعادة الاستخدام | At least 3 templates for social posts, stories or campaign variations. ثلاثة قوالب على الأقل للمنشورات أو القصص أو نسخ الحملة. |
| Workflow demo + KPI report عرض سير العمل وتقرير المؤشرات | Working integration or clearly labeled simulation, test evidence and a concise report. تكامل يعمل أو محاكاة موضحة بوضوح، ودليل اختبار، وتقرير مختصر. |

# 7. Simple Timeline

| Phase / المرحلة | Tasks / المهام | Deadline / الموعد |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: Plan / التخطيط | Day 1–2: confirm audience, objective, research terms, message and visual references. اليوم ١–٢: اعتماد الجمهور والهدف وكلمات البحث والرسالة والمراجع البصرية. | End of Day 2 نهاية اليوم ٢ |
| Phase 2: Build / البناء | Day 3–6: define visual system, draft prompt library, create visuals and templates, set up the chosen workflow. اليوم ٣–٦: تحديد النظام البصري وإعداد مكتبة الأوامر والتصميمات والقوالب وتجهيز سير العمل المختار. | End of Day 6 نهاية اليوم ٦ |
| Phase 3: Test / الاختبار | Day 7–8: check Arabic readability and brand consistency; test the workflow with at least 3 sample briefs; fix issues. اليوم ٧–٨: فحص وضوح العربية واتساق الهوية واختبار سير العمل بثلاثة موجزات تجريبية على الأقل وإصلاح المشكلات. | End of Day 8 نهاية اليوم ٨ |
| Phase 4: Present / العرض | Day 9–10: prepare before/after comparison, KPI report, final slides and live demo. اليوم ٩–١٠: تجهيز المقارنة قبل وبعد وتقرير المؤشرات والشرائح النهائية والعرض العملي. | Day 10 اليوم ١٠ |

# 8. Success Measurement (KPIs)

The targets below are proposed pilot targets for the graduation project, not historical KARKABA results. Revise them after a baseline test.

الأهداف التالية مقترحة كتجربة أولية لمشروع التخرج وليست نتائج تاريخية لعلامة كَرَكِبَة. تُراجع بعد الاختبار الأساسي.

| KPI / المؤشر | Proposed target / الهدف المقترح | Measurement / طريقة القياس |
| --- | --- | --- |
| Creative delivery / انجاز التصميمات | 3–5 approved visuals and at least 3 reusable templates by Day 8. اعتماد ٣–٥ تصميمات وثلاثة قوالب على الأقل بحلول اليوم ٨. | Asset checklist and approval log. قائمة المخرجات وسجل الاعتماد. |
| Brand consistency / اتساق الهوية | 100% of final assets pass the agreed brand checklist. اجتياز ١٠٠٪ من التصميمات النهائية لقائمة مراجعة الهوية. | Checklist: colors, typography, tone, logo direction, Arabic readability and CTA. قائمة الألوان والخطوط والنبرة واتجاه الشعار ووضوح العربية والدعوة للإجراء. |
| Workflow reliability / موثوقية سير العمل | At least 9 of 10 test runs complete without a blocking error. إكمال ٩ اختبارات من أصل ١٠ على الأقل دون خطأ يمنع الاستمرار. | Run log; record failures and manual interventions. سجل التشغيل وتوثيق الإخفاقات والتدخلات اليدوية. |
| Time efficiency / كفاءة الوقت | Reduce average first-draft production time by 30% versus the team's manual baseline. خفض متوسط وقت إعداد المسودة الأولى بنسبة ٣٠٪ مقارنة بخط الأساس اليدوي للفريق. | Time 3 comparable tasks manually and with the workflow. قياس وقت ثلاث مهام متشابهة يدويًا وباستخدام سير العمل. |
| Campaign engagement / تفاعل الحملة | If published, establish a baseline and compare two creative variants; do not promise a fixed engagement result before testing. عند النشر، تحديد خط أساس ومقارنة نسختين إبداعيتين دون ضمان نتيجة تفاعل مسبقة. | Reach, impressions, engagements, link clicks and CTR when available. الوصول ومرات الظهور والتفاعل ونقرات الرابط ومعدل النقر عند توافره. |

# 9. Final Graduation Demo العرض النهائي لمشروع التخرج

The panel will provide or select a sample KARKABA campaign brief and see the workflow turn it into a structured creative direction, draft copy and reusable visual prompts. The team will show the approved brand kit, 3–5 campaign assets, a before/after comparison, and the workflow’s saved status/KPI record; any simulated step will be clearly labeled.

سيقدم فريق المشروع أمام لجنة التقييم موجز حملة تجريبيًا لعلامة كَرَكِبَة أو يختار موجزًا جاهزًا، ثم يعرض تحويله عبر سير العمل إلى اتجاه إبداعي منظم ونصوص أولية وأوامر بصرية قابلة لإعادة الاستخدام. وسيعرض الفريق دليل الهوية المعتمد و٣ إلى ٥ تصميمات ومقارنة قبل وبعد وسجل حالة التنفيذ ومؤشرات الأداء، مع توضيح أي خطوة تمت محاكاتها بدلًا من تنفيذها فعليًا.

# Submission Checklist

☐ Project idea, problem and measurable objective are clear.
 فكرة المشروع والمشكلة والهدف القابل للقياس تكون واضحة

☐ Target audience and Egyptian-market context are defined.
 تم تحديد الجمهور المستهدف وسياق السوق المصري

☐ Five workflow steps and human approval point are documented.
 تم توثيق خطوات سير العمل الخمس ونقطة الاعتماد البشرى

☐ Only tools actually used are listed; automation platform is confirmed.
 تم ادراج الأدوات المستخدمة فعليا فقط وتأكيد منصة الأتمتة

☐ Brand kit, prompt library, 3–5 visuals and 3+ templates are ready.
دليل الهوية ومكتبة الأوامر 3-5 تصميمات وثلاثة قوالب أو أكثر جاهزة

☐ Timeline, KPI targets and measurement method are documented.
 تم توثيق الجدول الزمنى وأهداف المؤشرات وطريقة قياسها

☐ Demo is tested and simulated parts are labeled honestly.
 تم اختبار العرض وتحديد الأجزاء المحاكية بوضوح